## Synthèse
StudyTune — Tableau de bord de pilotage
Version v1.0.0-rc.9 · Sprint en cours : S6 · Recette et livraison · Mise à jour du 14/09/2026
Périmètre de lecture : le projet a été réalisé par une seule personne ; la répartition de la charge simule l'équipe cible dimensionnée au cadrage. Les dates, versions, anomalies, scénarios de recette et coûts sont réels.
Axe de pilotage | Indicateur | Valeur | Cible | Lecture
Avancement | Priorités Must livrées | 100% | 100% | Aucune concession sur le périmètre indispensable.
Avancement | Versions publiées | 12 | 6 | Un incrément démontrable à chaque jalon.
Délais | Jalons tenus | 60% | 80% | Deux jalons internes dépassés, aucun jalon contractuel manqué.
Charge | Charge consommée | 74.5 | 72 | Estimation globalement juste, mais mal répartie entre les lots.
Charge | Écart de charge | 3.472% | 10% | Sous la tolérance de 10 % fixée au cadrage.
Coûts | Exploitation mensuelle | 14.7583 | 470 | Budget d'exploitation très surdimensionné au cadrage.
Coûts | Marge brute par abonné | 77.07% | 50% | L'erreur d'estimation du coût unitaire sous-évaluait la marge.
Qualité | Cibles qualité atteintes | 100% | 100% | Seuils de couverture bloquants en intégration continue.
Qualité | Anomalies ouvertes | 0 | 0 | Les dix anomalies détectées sont corrigées et rattachées à une version.
Risques | Risques à criticité ≥ 12 | 4 | 2 | Disponibilité de l'équipe et concentration des savoirs restent les points durs.
Trois enseignements de pilotage
• Les exigences non fonctionnelles — sécurité, conformité, mise en production — ont été systématiquement sous-estimées, alors que le périmètre social l'a été à l'excès.
• Le risque de disponibilité de l'équipe figurait au registre de cadrage sans indicateur pour le surveiller : il s'est réalisé et a coûté sept semaines.
• Le budget d'exploitation reposait sur des ordres de grandeur, non sur les grilles tarifaires des fournisseurs : l'écart atteint un facteur dix.
Feuilles : Synthèse · Avancement · Délais · Charge · Coûts · Qualité · Risques · Arbitrages · Données (sources).

## Données
Données source du tableau de bord
Bleu = donnée saisie (source citée en colonne E). Toutes les autres feuilles calculent à partir d'ici.
1. Cadrage (Bloc 1)
Paramètre | Valeur | Unité |  | Source
Charge totale estimée | 72 | j/h |  | Dossier de cadrage — 8 lots
Budget projet | 35000 | € |  | Dossier de cadrage — enveloppe
Exploitation prévue | 470 | €/mois |  | Dossier de cadrage — budget d'exploitation
dont APIs IA (Mistral) | 80 | €/mois |  | Dossier de cadrage
dont APIs IA (musique, 500 gén./mois) | 200 | €/mois |  | Dossier de cadrage
dont infrastructure | 120 | €/mois |  | Dossier de cadrage
dont hébergement front (Vercel Pro) | 20 | €/mois |  | Dossier de cadrage
dont outils et licences | 50 | €/mois |  | Dossier de cadrage
Volume cible de générations | 500 | gén./mois |  | Dossier de cadrage
Prix abonnement premium | 4.99 | €/mois |  | Dossier de cadrage — modèle freemium
2. Coûts réels d'exploitation
Poste | Valeur | Unité | €/mois | Source
VPS OVH | 10.19 | €/mois | 10.19 | Facture OVH — communiqué par le chef de projet
Object Storage OVH (GRA) | 3.95 | €/mois | 3.95 | Facture OVH — communiqué par le chef de projet
Nom de domaine | 7.3 | €/an | 0.60833 | Facture registrar — communiqué par le chef de projet
Mistral (fiche, paroles, modération) | 0.01 | €/mois | 0.01 | Facturation à l'usage depuis le 14/09 — 0,01 € constaté sur 43 appels
Hébergement front | 0 | €/mois | 0 | Servi par le VPS (arbitrage Vercel → VPS)
Total exploitation réelle |  |  | 14.7583
3. Tarification des générations
Paramètre | Valeur | Unité |  | Source
Prix du pack Kie.ai | 5 | $ |  | Grille tarifaire Kie.ai — communiquée par le chef de projet
Tokens par pack | 1000 | tokens |  | Grille tarifaire Kie.ai
Tokens par génération musicale | 12 | tokens |  | Mesuré en production (dossier Bloc 4)
Taux de change retenu | 0.92 | €/$ |  | Hypothèse de conversion — à réactualiser
Générations mesurées par abonné | 20 | gén./mois |  | Hypothèse de modélisation de la marge
Générations du relevé de consommation texte | 10 | gén. |  | Relevé du 14/09 : 43 appels API, ~10 générations complètes
Marge de prudence sur le coût texte | 2 | × |  | Le coût texte dépend de la longueur du cours : relevé doublé par prudence
Coût d'une génération ($) | 0.06 |  |  | Calcul : prix du pack ÷ tokens par pack × tokens par génération
4. Qualité (relevé au 14/09/2026)
Indicateur | Valeur | Unité |  | Source
Tests unitaires API | 122 | cas |  | Comptage des cas dans api/src/**/*.spec.ts
Tests unitaires client | 46 | cas |  | Comptage des cas dans client/src/**/*.spec.ts
Tests end-to-end | 9 | cas |  | Comptage des cas dans api/test
Seuil de couverture — instructions | 81% | % |  | api/package.json — coverageThreshold, bloquant en CI
Seuil de couverture — branches | 63% | % |  | api/package.json — coverageThreshold, bloquant en CI
Scénarios de recette | 37 | scénarios |  | docs/cahier-recettes.md
Anomalies détectées et corrigées | 10 | anomalies |  | docs/plan-correction-bogues.md (B-01 à B-10)
Anomalies ouvertes | 0 | anomalies |  | docs/plan-correction-bogues.md
Versions publiées | 12 | versions |  | Tags Git v0.1.0 → v1.0.0-rc.9

## Charge
Charge : estimé vs réalisé
Périmètre S0 à S6 (hors backlog v1.1). Estimations de l'équipe cible ; jours réellement consommés relevés en fin de sprint.
Par lot
Lot | Estimé (j/h) | Réalisé (j/h) | Écart (j/h) | Écart (%) | Commentaire
L1 · Import du cours | 8 | 7 | -1 | -12.5% | Conforme.
L2 · Fiche & paroles IA | 10 | 10 | 0 | 0% | Cache anti-redondance livré en avance de phase.
L3 · Musique & lecteur | 12 | 14 | 2 | 16.67% | Webhook du fournisseur musical et karaoké sous-estimés (anomalies B-03, B-04).
L4 · Compte, RGPD & abonnement | 8 | 10 | 2 | 25% | Exigences RGPD mineurs et rotation des jetons sous-estimées ; Stripe déprogrammé.
L5 · Bibliothèque & playlists | 6 | 5.5 | -0.5 | -8.333% | Conforme.
L6 · Social | 10 | 6 | -4 | -40% | Périmètre social réduit : fonctionnalités Could livrées au minimum.
L7 · Socle technique & DevOps | 8 | 11.5 | 3.5 | 43.75% | Mise en production et supervision sous-estimées (anomalie B-10).
L8 · Pilotage | 10 | 10.5 | 0.5 | 5% | Pilotage et documentation légèrement sous-estimés.
TOTAL | 72 | 74.5 | 2.5 | 3.472% | Estimation globalement juste, mais mal répartie entre les lots.
Par membre de l'équipe
Membre | Estimé (j/h) | Réalisé (j/h) | Écart (j/h) | Écart (%) | Rôle
Raphaël | 22.5 | 26 | 3.5 | 15.56% | Chef de projet / tech lead
Hugo | 15 | 13.5 | -1.5 | -10% | Développeur front Angular
Sofia | 23.5 | 23.5 | 0 | 0% | Développeuse back / DevOps
Mateo | 5 | 4.5 | -0.5 | -10% | UX designer freelance (Montréal)
Camille | 6 | 7 | 1 | 16.67% | Product Owner
TOTAL | 72 | 74.5 | 2.5 | 3.472%
Taux d'occupation par sprint (réalisé ÷ capacité)
Membre | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Alerte
Raphaël | 70% | 13.64% | 108.3% | 125% | 75% | 10% | Surcharge : 125% au pic
Hugo | 0% | 4.545% | 108.3% | 100% | 0% | 0% | Surcharge : 108% au pic
Sofia | 85% | 0% | 116.7% | 108.3% | 0% | 30% | Surcharge : 117% au pic
Mateo | 0% | 81.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | Charge maîtrisée
Camille | 30% | 0% | 33.33% | 100% | 50% | 40% | Charge maîtrisée
Capacité = jours ouvrés du sprint × taux d'affectation au projet (1,0 pour les développeurs ; 0,5 PO ; 0,25 designer).
Lecture : une valeur supérieure à 100 % signale un membre chargé au-delà de sa capacité sur le sprint.

## Avancement
Avancement : burn-up réel
Charge cumulée livrée à chaque jalon, datée par les versions publiées (tags Git).
Date | Jalon | Version | Cumul livré (j/h) | Cible finale (j/h) | Avancement | Contenu
2026-04-20 | J0 · POC | — | 17 | 74.5 | 22.82% | Faisabilité technique validée : fournisseur musical et LLM retenus.
2026-06-19 | J1 · Cadrage validé | — | 25.5 | 74.5 | 34.23% | Go du commanditaire sur le périmètre et le budget.
2026-07-14 | J2 · MVP livré | v0.2.0 | 46.5 | 74.5 | 62.42% | Parcours complet cours → fiche → musique.
2026-07-22 | J3 · Version durcie | v1.0.0-rc.5 | 69.5 | 74.5 | 93.29% | Sécurité, RGPD, tests, accessibilité, mise en production.
2026-07-24 | J4 · Gel fonctionnel | v1.0.0-rc.6 | 71.5 | 74.5 | 95.97% | Périmètre V1 gelé.
2026-08-14 | J5 · MCO | v1.0.0-rc.7 | 74.5 | 74.5 | 100% | Supervision et processus d'anomalies en place.
Les dates et les versions proviennent des tags Git du dépôt. La charge est celle de l'équipe cible.
Périmètre livré par priorité MoSCoW
Priorité | Éléments prévus | Livrés | Déprogrammés | Taux de livraison |  | Commentaire
Must | 42 | 42 | 0 | 100% |  | Aucune concession : périmètre indispensable livré intégralement.
Should | 15 | 13 | 2 | 86.67% |  | Deux éléments déprogrammés : paiement en ligne (reporté en v1.1) et file asynchrone locale (abandonnée).
Could | 6 | 6 | 0 | 100% |  | Périmètre social livré au minimum utile, sans déprogrammation.
TOTAL | 63 | 61 | 2 | 96.83% |  | Hors anomalies et hors backlog v1.1.

## Délais
Délais : prévu vs réel
Les jalons de restitution étaient imposés dès le lancement ; le planning a été construit à rebours.
Jalon | Prévu | Réel | Écart (j) | Analyse
J1 · Cadrage validé | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | Tenu.
J2 · MVP livré | 2026-05-29 | 2026-07-14 | 46 | Conception prolongée d'un mois par la soutenance de cadrage, puis équipe mobilisée 2,5 semaines sur un projet client.
J3 · Version durcie | 2026-06-26 | 2026-07-22 | 26 | Retard partiellement rattrapé par la réduction du périmètre (arbitrage de périmètre).
J4 · Gel fonctionnel | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 | Tenu : jalon non négociable, atteint grâce à l'arbitrage.
J5 · MCO | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 | Tenu.
J6 · Recette et livraison | 2026-09-16 | en cours |  | Sprint en cours.
Jalons tenus à date | 5 | 3 | 60% | Les deux jalons dépassés sont internes ; aucun jalon contractuel n'a été manqué.
Cause racine du décalage J2 et J3
• La préparation de la soutenance de cadrage a prolongé la phase de conception d'environ un mois.
• L'équipe a ensuite été mobilisée deux semaines et demie sur un projet client prioritaire : 46 jours de décalage au total.
• Conséquence : 2,5 semaines restantes pour un jalon non décalable, avec le front, la sécurité, la conformité et les tests à produire.
• Décision : réduction du périmètre sur les priorités Should et Could, sans concession sur la qualité (voir la feuille Arbitrages).
• Enseignement : le risque de disponibilité de l'équipe était identifié au cadrage mais n'était suivi par aucun indicateur.

## Coûts
Coûts : prévu vs réel
Coûts d'exploitation uniquement. La main d'œuvre est valorisée séparément dans le budget projet.
Exploitation mensuelle — volume actuel
Poste | Prévu (€/mois) | Réel (€/mois) | Écart | Explication
APIs IA — génération de texte | 80 | 0.01 | -99.99% | Offre gratuite jusqu'au 14/09, puis facturation à l'usage : 0,01 € constaté.
APIs IA — musique | 200 | 0 | -100% | Un seul pack acheté sur toute la période ; le volume réel reste celui d'un service en recette.
Infrastructure | 120 | 14.14 | -88.22% | Un VPS et un stockage objet ont suffi, au lieu d'une infrastructure cloud complète.
Hébergement front | 20 | 0 | -100% | Arbitrage : front servi par le VPS, hébergement 100 % français.
Outils et licences | 50 | 0.60833 | -98.78% | Seul le nom de domaine est payant ; le reste repose sur des offres gratuites.
TOTAL exploitation | 470 | 14.7583 | -96.86% | Le budget d'exploitation était très surdimensionné.
Projection au volume cible du cadrage (500 générations/mois)
Poste | Prévu (€/mois) | Projeté (€/mois) | Écart | Méthode de calcul
APIs IA — musique | 200 | 27.6 | -86.2% | Volume cible × coût unitaire réel × taux de change.
APIs IA — génération de texte | 80 | 1 | -98.75% | Volume cible × coût unitaire constaté, doublé par prudence.
Autres postes | 190 | 14.7483 | -92.24% | Coûts fixes : inchangés à ce volume.
TOTAL au volume cible | 470 | 43.3483 | -90.78% | Même au volume nominal, le budget restait surestimé d'un ordre de grandeur.
Coût variable par génération — indépendant du volume
Composant | Coût unitaire | Fiabilité |  | Base de calcul
Génération musicale | 0.0552 | Élevée |  | Tarif fixe : 12 tokens par titre, indépendant du contenu.
Génération de texte (marge incluse) | 0.002 | Ordre de grandeur |  | Dépend de la longueur du cours : relevé sur 10 générations, doublé par prudence.
TOTAL par génération | 0.0572 |  |  | Seuil de rentabilité : un abonné premium couvre son coût dès la première génération.
Effet sur le modèle économique
Indicateur | Cadrage | Réel |  | Commentaire
Coût d'appel IA par génération | 0.4 | 0.0552 |  | Le cadrage déduisait 0,40 € de la ligne budgétaire (200 € ÷ 500 générations), sans consulter la grille tarifaire du fournisseur.
Coût mensuel d'un abonné premium |  | 1.144 |  | 20 générations par mois et par abonné, au coût unitaire complet ci-dessus.
Marge brute par abonné | 50% | 77.07% |  | L'erreur d'estimation du coût unitaire sous-évaluait la marge du modèle freemium.
Réserve : ces montants ne couvrent ni la main d'œuvre, ni le support, ni la conformité (délégué à la protection des données), qui deviennent les postes dominants à l'échelle.

## Risques
Registre des risques
Criticité = probabilité × impact, sur une échelle de 1 à 4. Mise à jour au 11/09/2026.
Risque | Prob. | Impact | Criticité | Mesure prise | Statut à date
Dépendance aux fournisseurs d'IA | 3 | 4 | 12 | Interface d'abstraction côté musique ; modèle de langage rendu configurable par variable d'environnement. | Survenu le 14/09 côté texte (refus du modèle par le palier d'abonnement) — corrigé en 24 h.
Disponibilité de l'équipe en période chargée | 4 | 4 | 16 | Aucune mesure de suivi au moment des faits. | Survenu — décalage de 7 semaines ; suivi hebdomadaire de la capacité mis en place.
Coût des appels IA supérieur au budget | 2 | 3 | 6 | Cache anti-redondance et quota mensuel par utilisateur. | Écarté — coût réel très inférieur au budget.
Non-conformité RGPD sur un public mineur | 2 | 4 | 8 | Contrôle d'âge, consentement parental sous 15 ans, effacement en cascade, information sur les transferts hors UE. | Maîtrisé — réserve sur la vérification par email du responsable légal.
Contenu inapproprié généré par l'IA | 3 | 4 | 12 | Modération des contenus soumis avant tout appel (refus en cas d'indisponibilité). | Partiellement couvert — modération des contenus générés inscrite en v1.1.
Perte de résultat de génération (webhook) | 3 | 3 | 9 | Point de rattrapage et interrogation périodique du statut. | Maîtrisé — anomalies B-03 et B-04 corrigées.
Indisponibilité de la production | 2 | 3 | 6 | Sondes de santé, politique de redémarrage, supervision externe avec alerte. | Maîtrisé — mesure livrée.
Dette technique sur les dépendances | 2 | 2 | 4 | Veille automatisée et audit de sécurité en intégration continue. | Suivi — montée de version majeure du front inscrite en v1.1.
Une seule personne maîtrise le déploiement | 4 | 3 | 12 | Documentation de déploiement, d'utilisation et de mise à jour ; décisions d'architecture consignées. | Résiduel — revue par un pair recommandée.
Criticité moyenne |  |  | 9.4444 | Risques à criticité ≥ 12 | 4
Le risque de disponibilité de l'équipe s'est réalisé. Il figurait au registre de cadrage, mais aucun indicateur ne le surveillait : c'est le principal enseignement de pilotage du projet.

## Arbitrages
Arbitrages de périmètre
Décisions prises en comité de pilotage, tracées dans l'outil de suivi (tickets déprogrammés) et dans le journal des décisions.
Sujet | Problème | Options étudiées | Décision | Conséquence mesurée
File asynchrone (S2) | La génération musicale est longue et le jalon MVP est proche. | A : file de traitement locale · B : délégation au fournisseur via rappel HTTP | B — rappel HTTP du fournisseur, complété par un point de rattrapage. | 2 j/h économisés. Effet de bord : anomalies B-03 et B-04, corrigées dans le sprint.
Paiement en ligne (S3) | 2,5 semaines avant un jalon non décalable, avec la sécurité, la conformité et les tests à produire. | A : décaler le jalon · B : renforcer l'équipe · C : réduire le périmètre · D : réduire la qualité | C — paiement simulé, modèle de données conservé ; exigences de qualité préservées. | 100 % des priorités Must livrées. Reprogrammé en v1.1 (6,5 j/h).
Hébergement du front (S3) | Le budget prévoyait un hébergement front dédié en offre payante. | A : offre payante dédiée · B : service assuré par le VPS existant | B — front servi par le VPS, hébergement 100 % français. | 20 €/mois économisés et cohérence avec l'engagement bas carbone.
Fournisseur de LLM (S0) | Deux fournisseurs candidats pour la fiche et les paroles. | A : fournisseur n° 1 · B : fournisseur n° 2 | B — meilleur rapport qualité/coût sur les cours testés ; module concurrent retiré. | Coût des appels de génération de texte nul à ce jour.
Règle d'arbitrage appliquée : la qualité et la conformité ne sont jamais la variable d'ajustement ; le périmètre Should et Could l'est.

## Qualité
Qualité et satisfaction
Les indicateurs de qualité sont mesurés. Les indicateurs de satisfaction sont définis, avec leur méthode de collecte ; ils ne sont pas encore mesurés.
Qualité — mesuré
Indicateur | Valeur | Cible | Atteint | Source
Cas de test automatisés | 177 | 150 | Oui | Suites de tests du dépôt
Couverture — instructions (seuil bloquant) | 81% | 80% | Oui | Configuration de couverture, bloquante en intégration continue
Couverture — branches (seuil bloquant) | 63% | 60% | Oui | Configuration de couverture, bloquante en intégration continue
Scénarios de recette exécutés | 37 | 30 | Oui | Cahier de recettes
Anomalies corrigées | 10 | 10 | Oui | Plan de correction des anomalies
Anomalies ouvertes | 0 | 0 | Oui | Plan de correction des anomalies
Taux de cibles qualité atteintes | 6 | 6 | 100%
Satisfaction — défini, non encore mesuré
Indicateur | Cible | Fréquence | Statut | Méthode de collecte
Score SUS (utilisabilité perçue) | ≥ 70/100 | À chaque version majeure | À collecter | Questionnaire SUS de 10 items auprès d'un panel d'élèves.
Taux de génération aboutie | ≥ 95 % | Hebdomadaire | Calculable | Part des générations en statut terminé sur l'ensemble des générations.
Taux de mise en favori | ≥ 25 % | Mensuelle | Calculable | Titres mis en favori rapportés aux titres générés — signal de valeur perçue.
Satisfaction du commanditaire | ≥ 4/5 | À chaque comité de pilotage | À collecter | Question unique en fin de comité de pilotage.
Délai de traitement d'une anomalie | < 5 jours | Mensuelle | Mesurable | Écart entre la détection et la livraison du correctif.
Premier signal qualitatif : trois testeurs ont utilisé la génération sans blocage fonctionnel. L'échantillon est trop restreint pour produire un indicateur chiffré.